## Arkusz3
| załącznik nr 10 do SWZ | [10 empty] | Nr sprawy: ZP.2611.1.2021.bm
Harmonogram rzeczowo-finansowy: "Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku"
Lp. | Rodzaj usługi | Okres realizacji | Częstotliwość | Wartość netto za usługę wykonaną w poszczególnych miesiącach
1. | Sprzątanie ciągów komunikacyjnych (uliczek, chodników, placów - zamiatanie i usuwanie nieczystości z powierzchni chodników, wszelkich dojść komunikacyjnych (w tym schodów prowadzących do budynków), dróg wewnętrznych. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć obmiar 25 974,00 m2). | Całoroczny | 1 raz dziennie w godzinach porannych (do godziny 9:00). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
2. | Usuwanie śmieci z koszy do pojemników śmietnikowych, obchód terenu połączony ze sprzątaniem zanieczyszczeń. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 18 222 kompletów usuwania śmieci). | Całoroczny | Okres od 15 kwietnia do 15 września: kosze ustawione w określonych na załączniku nr 1a miejscach – dwa razy w ciągu dnia: do godziny 9:00 oraz w godzinach 13:00 do 14:00, pozostałe kosze jeden raz dziennie przed godziną 9:00. Okres od 16 września do 14 kwietnia: 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) do godziny 9:00 . | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
3. | Usuwanie śmieci z koszy do pojemników śmietnikowych z Wieży Zamkowej. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 600 kompletów usuwania śmieci). | Wiosenno-letni | Okres od 15 kwietnia do 30 września: kosze ustawione w określonych na załączniku nr 1a miejscach – dwa razy w ciągu dnia: do godziny 9:00 oraz w godzinach od 13:00 do 14:00. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
4. | Usuwanie z trawników śmieci, opadłych gałęzi, odchodów zwierzęcych i innych nieczystości. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć obmiar 25 974,00 m2). | Całoroczny | Okres od 15 kwietnia do 15 września: minimum 1 raz dziennie, do godziny 9:00. Okres od 16 września do 14 kwietnia: 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) do godziny 9:00. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
5. | Uzupełnianie piaskiem gruboziarnistym ubytków wypełnienia w zabrukach. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 350 m2). | Całoroczny | W miarę potrzeb. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
6. | Umycie ławek zanieczyszczonych ptasim guanem, a także innymi zanieczyszczeniami mineralnymi bądź organicznymi, przy użyciu środków myjących dostosowanych do czyszczenia powierzchni drewnianych. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 5000 kompletów mycia). | Całoroczny | Częstotliwość mycia określona w załączniku graficznym nr 1a do niniejszego OPZ. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć następujący harmonogram mycia: - okres od 15 kwietnia do 15 września ławki na dziedzicu Zamku Średniego i Wysokiego - 1 raz dziennie do godziny 900; ławki znajdujące się na Przedzamczu co 2 tygodnie we wskazanym okresie, - okres od 16 września do 31 października oraz od 15 marca do 14 kwietnia ławki na dziedzicu Zamku Średniego i Wysokiego - 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) do godziny 900, ławki znajdujące się na Przedzamczu raz w miesiącu, - okres od 01 listopada do 14 marca wszystkie ławki w miarę potrzeb (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 4 razy we wskazanym okresie). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
7. | Umycie zewnętrznych powierzchni koszy na śmieci. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 1856 sztuk koszy). | Całoroczny | Okres od 15 kwietnia do 15 września: 1 raz w tygodniu (poniedziałek). Okres od 16 września do 14 kwietnia w miarę potrzeb (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 1 raz w miesiącu). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
8. | Dezynfekcja koszy. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 1088 sztuk koszy). | Całoroczny | Okres od 15 kwietnia do 15 września: 2 razy w miesiącu. Okres od 16 września do 14 kwietnia: 1 raz w miesiącu. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
9. | Usuwanie skutków i szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć obszar 25 974,00 m2). | Całoroczny | W miarę potrzeb (oznacza to, że do usuwania należy przystąpić w czasie nie dłuższym niż czas zaproponowany w ofercie w ramach kryterium, liczony od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego; (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 5 razy w roku). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
10. | Usuwanie z chodników wraz z krawężnikami oraz powierzchni brukowanych wrastającej trawy i chwastów. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć obszar 12 500,00 m2). | Wiosenno-letni (od 15 IV-15 IX) | Na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 2 razy w miesiącu. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
11. | Odchwaszczanie dachów (powierzchnia 511,77m2) i murów (lico i korona – powierzchnia: 1786,07m2), tj. ręczne usuwanie z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczeń roślinnych jak mchy, chwasty. Oprysk zawsze w uzgodnieniu z Działem Konserwacji Zamku. (na potrzeby wyliczenia oferty należy przyjąć nie mniej niż 2 razy w roku kalendarzowym). | Wiosenno-letni | W miarę potrzeb. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
12. | Mycie chodników na tarasie północnym, wschodnim i zachodnim Zamku Wysokiego, „Zwinger” na Zamku Wysokim oraz Średnim, mostów prowadzących na Zamek Średni i Wysoki - w celu usunięcia zanieczyszczeń z opadających owoców drzew i ptasiego guana. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć powierzchnię 150 m2). | Wiosenno–letni | Od 15 kwietnia do 15 września: 1 raz dziennie. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
13. | Wygrabianie liści z ciągów komunikacyjnych (z powierzchni chodników, wszelkich dojść komunikacyjnych, w tym schodów prowadzących do budynków, dróg wewnętrznych) - obejmować będzie wygrabianie liści, wywiezienie i zagospodarowanie ich we własnym zakresie, każdorazowo po wykonaniu wygrabienia (nie dopuszcza się zalegania pryzm liści przez okres dłuższy niż 1 dzień). (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 12 500,00m2). | Okres jesienny | 1 raz dziennie (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 15 razy w roku). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
14. | Usuwanie liści oraz roślinności z rynien. Termin oraz sposób wykonywania tej czynności należy każdorazowo uzgodnić z osoba odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że prace będą się odbywać 6 razy w okresie realizacji umowy oraz należy przyjąć 250 mb rynien). | Letnio-jesienny | W miarę potrzeb. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
15. | Likwidacja skutków opadów śniegu na wszystkich ulicach i ciągach komunikacyjnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, w tym także na dojściach do budynków. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 12 500,00 m2 powierzchni do odśnieżania). | Jesienno-zimowy | Do usuwania śniegu powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy przystąpić w czasie zaproponowanym w Formularzu oferty (kryterium nr 2), a następnie jeśli śnieg pada nieprzerwanie należy usuwać go na bieżąco, aż do momentu gdy opady zanikną i zalegający śnieg zostanie usunięty. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką ilość osób i narzędzi odśnieżających, która zapewni płynne dojście osób do wszystkich wnętrz ekspozycyjnych, administracyjno-biurowych, kas biletowych a także ulic i ciągów komunikacyjnych (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że prace będą się odbywać z częstotliwością co najmniej 2 razy dziennie przez 30 dni w roku – ryzyko wystąpienia konieczności zwiększenia częstotliwości odśnieżania obciąża Wykonawcę). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
16. | Bieżące usuwanie (strącanie) z dachów budynków zwisających sopli oraz nawisów śnieżnych; odśnieżanie dachu budynku kasowo-sanitarnego. | Jesienno-zimowy | W miarę potrzeb. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że prace będą się odbywać raz dziennie przez 30 dni w roku). Prace należy wykonać do godz. 7:00. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
17. | Usuwanie śniegu i lodu (wywożenie nadmiaru śniegu oraz skuwanie oblodzeń nie uszkadzając nawierzchni znajdującej się pod lodem). Obejmować będzie również wywiezienie i zagospodarowanie wywożonego śniegu i skutego lodu we własnym zakresie, każdorazowo po wykonaniu odśnieżenia (nie dopuszcza się zalegania pryzm śniegu i lodu przez okres dłuższy niż 1 dzień). Posypywanie piaskiem (bez domieszki soli), utwardzonych ciągów komunikacyjnych (uliczek, chodników, placów, schodów oraz mostów, dróg wewnętrznych); posypywanie oblodzeń żwirem (na terenie Zamku Średniego i Zamku Wysokiego). Kruszywo sortowane (żwir sortowany) o frakcji ziaren 2-4 (5) mm, bez frakcji pylistych i drobnych. Z zastosowania kruszywa grubego wyłączone są tarasy Zamku Wysokiego oraz mosty drewniane. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć powierzchnię 12 500,00 m2). | Jesienno-zimowy | W miarę potrzeb. (na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że prace będą się odbywać raz dziennie przez 30 dni w roku). Prace należy wykonać do godz. 7:00. | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024
18. | 1. Utrzymanie czystości w trakcie imprezy plenerowej „Oblężenie Malborka”, polegające na: - dostawieniu 10 sztuk dodatkowych koszy na śmieci, - opróżnieniu koszy 2 raz dziennie, - zbieraniu i wywozie nieczystości z terenu na którym organizowana jest impreza. 2. Uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy polegające na: - opróżnieniu i wywozie dodatkowych koszy, - zebraniu i wywozie nieczystości z terenu na którym organizowana była impreza. | Lipiec | 1 raz w roku. (4 dni w miesiącu lipcu to jest piątek, sobota, niedziela, poniedziałek). | V 2021 | VI 2021 | VII 2021 | VIII 2021 | IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022
|  |  |  | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023
|  |  |  | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024